## Hoja1
SEGUIMIENTO DE ACCIONES EN LOCALIDADES PRIORITARIAS CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
| Municipio | ISIDRO FABLEA |  |  | LERMA |  |  | LUVIANOS |  |  | MORELOS |  |  | SAN JOSE DEL RINCON
| Localidad | Las palomas |  |  | Colonia Ojo de Agua |  |  | Cruz de Clavos |  |  | San José El Quelite |  |  | San Jerónimo Pilitas
No. | Nombre de la acción | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes
1 | Piso Firme | 9 | 8 | 1 | 23 | 20 | 3 | 5 | 0 | 5 | 11 | 3 | 8 | 14 | 8 | 6
2 | Techo Firme | 20 | 17 | 3 | 43 | 34 | 9 | 44 | 19 | 25 | 32 | 30 | 2 | 37 | 8 | 29
3 | Muro firme | 16 | 15 | 1 | 21 | 10 | 11 | 35 | 18 | 17 | 16 | 13 | 3 | 25 | 0 | 25
4 | Cuarto Adicional | 17 | 8 | 9 | 52 | 46 | 6 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 23 | 8 | 15
5 | Viviendas sin acceso a servicio de agua potable (Red pública) | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 57 | 0 | 57 | 17 | 0 | 17 | 52 | 0 | 52
6 | Viviendas sin toma de agua al interior de la vivienda | 23 | 0 | 23 | 35 | 0 | 35 | 58 | 0 | 58 | 35 | 0 | 35 | 52 | 0 | 52
7 | Viviendas sin conexión al drenaje público o biodigestores | 35 | 0 | 35 | 22 | 17 | 5 | 58 | 0 | 58 | 51 | 0 | 51 | 52 | 0 | 52
8 | Viviendas sin servicio de energía eléctrica | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
9 | Viviendas con necesidad de estufa ecológica | 34 | 0 | 34 | 29 | 0 | 29 | 58 | 0 | 58 | 49 | 0 | 49 | 52 | 0 | 52
10 | Personas sin acceso al servicio de salud (Seguro popular) | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1
11 | Personas de 3 a 15 años que no asisten a la escuela | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
12 | Personas mayores de 35 años sin certificado de primaria | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 20 | 1 | 19 | 8 | 0 | 8
13 | Personas menores de 35 años sin certificado de secundaria | 10 | 0 | 10 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5
14 | Necesidad alimentaria (Despensa) | 32 | 0 | 32 | 69 | 1 | 68 | 43 | 0 | 43 | 27 | 0 | 27 | 42 | 0 | 42
15 | Personas que trabajan sin acceso a seguridad social | 35 | 9 | 26 | 54 | 0 | 54 | 58 | 0 | 58 | 46 | 0 | 46 | 52 | 0 | 52
16 | Personas mayores de 65 años sin acceso a pensión | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TOTALES | 280 | 59 | 223 | 435 | 129 | 306 | 451 | 39 | 412 | 350 | 68 | 282 | 416 | 24 | 392
SEGUIMIENTO DE ACCIONES EN LOCALIDADES PRIORITARIAS CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
| Municipio | SANTO TOMAS |  |  | SULTEPEC |  |  | TENANGO DEL VALLE |  |  | TLATLAYA |  |  | ZINACANTEPEC
| Localidad | Ojo de Agua |  |  | Atzumpa |  |  | San Roman El Llano |  |  | La Cofradia |  |  | Agua Blanca Ejido de Santa María del Monte
No. | Nombre de la acción | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes | Acciones totales identificadas | Acciones concluidas | Acciones pendientes
1 | Piso Firme | 8 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 13 | 1 | 12 | 20 | 7 | 13 | 32 | 0 | 32
2 | Techo Firme | 30 | 0 | 30 | 78 | 22 | 56 | 21 | 0 | 21 | 41 | 1 | 40 | 40 | 0 | 40
3 | Muro firme | 28 | 0 | 28 | 62 | 36 | 26 | 15 | 0 | 15 | 38 | 0 | 38 | 40 | 0 | 40
4 | Cuarto Adicional | 6 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 | 17 | 2 | 15 | 17 | 2 | 15 | 29 | 0 | 29
5 | Viviendas sin acceso a servicio de agua potable (Red pública) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 41 | 0 | 41
6 | Viviendas sin toma de agua al interior de la vivienda | 39 | 0 | 39 | 55 | 9 | 46 | 6 | 0 | 6 | 48 | 0 | 48 | 41 | 0 | 41
7 | Viviendas sin conexión al drenaje público o biodigestores | 39 | 0 | 39 | 117 | 8 | 109 | 46 | 0 | 46 | 55 | 0 | 55 | 41 | 0 | 41
8 | Viviendas sin servicio de energía eléctrica | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2
9 | Viviendas con necesidad de estufa ecológica | 39 | 0 | 39 | 115 | 12 | 103 | 45 | 0 | 45 | 55 | 0 | 55 | 41 | 0 | 41
10 | Personas sin acceso al servicio de salud (Seguro popular) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
11 | Personas de 3 a 15 años que no asisten a la escuela | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8
12 | Personas mayores de 35 años sin certificado de primaria | 15 | 0 | 15 | 59 | 49 | 10 | 24 | 0 | 24 | 29 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3
13 | Personas menores de 35 años sin certificado de secundaria | 14 | 0 | 14 | 20 | 16 | 4 | 29 | 0 | 29 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12
14 | Necesidad alimentaria (Despensa) | 19 | 0 | 19 | 107 | 71 | 36 | 30 | 0 | 30 | 53 | 0 | 53 | 40 | 11 | 29
15 | Personas que trabajan sin acceso a seguridad social | 39 | 0 | 39 | 117 | 4 | 113 | 46 | 0 | 46 | 55 | 0 | 55 | 41 | 0 | 41
16 | Personas mayores de 65 años sin acceso a pensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES | 280 | 8 | 272 | 776 | 258 | 518 | 313 | 3 | 310 | 489 | 10 | 479 | 416 | 11 | 405