## Ruta Critica
RUTA CRÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO SOADS
|  |  | Sep |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre |  |  |  | enero
Actividades |  | RESP. | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | OBS
1 | Información de datos y modelado del proceso
| Tropicalizar indicadores e integrar fichas de Indicadores, formulas de calculo de Coneval al modelo SOADS | DGPPDS
Pendiente
| Se requieren rutas de clasificación para el nuevo modelo | DGPPDS
En proceso de captura en sistema
| Revisar y actualizar el modelado del proceso | DGPPDS
40%
2 | Bases de datos transaccional y DatawareHouse
| Revisar diseño de base de datos y DatawareHouse | UDITI
40%
| Rediseño conceptual y estructura de bases de datos fisica y Datawarehouse | UDITI
40%
3 | Diseño y desarrollo del sistema
| Diseño, programación y actualización de mantenimiento de pilares y ejes transversales del PDEM | UDITI
100%
| Diseño, programación y actualización de mantenimiento de catalogo de objetivos del PDEM | UDITI
100%
| Diseño, programación y actualización de mantenimiento de catalogo de estrategias del PDEM | UDITI
100%
Diseño, programación y actualización de mantenimiento de catalogo de objetivos del PND
100%
Diseño, programación y actualización de mantenimiento de catalogo de lineas de acción del PND
100%
Diseño, programación del modulo de rutas de clasificación
| Diseño, desarrollo y/o actualización de solicitud | DGPPDS/UDITI
| Diseño, desarrollo y/o actualización de alineación y criterios | DGPPDS/UDITI
| Rediseño de Formato de Recomendación de Orientación Social | DGPPDS/UDITI
| Diseño, desarrollo y/o actualización del seguimiento | DGPPDS/UDITI
| Revisar y readecuar APP de supervisión de obra en campo | DGPPDS/UDITI
| Revisar y generar reportes varios | DGPPDS/UDITI
| Revisión de Indicadores e integración de la MIR -SOADS | DGPPDS/UDITI
4 | Bussiness Intelligence (BI) Tableros de Gestión Ejecutivos "Dasboards"
| Generar nuevas y actualizar Jerarquias de negocio Microstrategy | UDITI
| Revisar y rediseñar tableros de control ejecutivos "Dashboard" Microstrategy | UDITI
| Publicación de tableros de control "Dasboard" Microstrategy | UDITI
5 | Observatorio de conocimientos y datos abiertos agenda 2030-SOADS
| Revisión del modelo actual del portal de Observatorio… | DGPPDS/UDITI
| Análisis de datos e información a integrar en el Observatorio de conocimientos y datos abiertos agenda 2030-SOADS | DGPPDS/UDITI
| Publicación y puesta en operación del obervatorio.. | UDITI
6 | Planeación Estrategica PA 2019
| Integración y elaboración de presupuesto 2019 | DGPPDS
[14 empty] | 90% | [6 empty] | No se entrego suficiencia presupuestal
| Presupuestar para la ejecución de foros tematicos, seminarios, encuentros Agenda 2030 | DGPPDS
[14 empty] | 90% | [6 empty] | No se entrego suficiencia presupuestal
| Integración y seguimiento de documento técnico de solicitud de infraestructura, software y equipamiento para el SOADS | UDITI
100%
| Gestionar recursos y dar seguimeinto a la adquisición de infraestructura, software y equipamiento para la implementación del sistema. | DGPPDS
[20 empty] | 0% | Sin avance, no hubo seguimiento
| Presupuestar capacitación (Dependencias, Organismos y Ayuntamientos), Agenda 2030 y los ODS | DGPPDS
[20 empty] | 0% | Sin avance, no hubo seguimiento
| Capacitación continua de personal, indicadores, GpDR, Agenda 2030 y los ODS | UDITI/DGPPDS
[20 empty] | 0% | Sin avance, no hubo seguimiento
7 | Actualización de información de Presupuesto de egresos 2019
| Actualización del Catálogo de Estructura programatica | DGPPDS
| Actualización de Plan de Desarrollo Estatal (PDEM) | DGPPDS
| Actualización de Catálogo de Fuentes de Financiamiento de Recursos | DGPPDS
| Actualización de Catalogo de Sectores | DGPPDS
| Actualización de Catalogo de Sub sectores | DGPPDS
| Actualización de Catálogo de Dependencias "Secretarias" | DGPPDS
| Actualización de Catálogo de Organismos | DGPPDS
| Actualización de presupuesto anual 2019, Sectores | DGPPDS
| Actualización de presupuesto anual 2019, Sub-sectores | DGPPDS
| Actualización de presupuesto anual 2019, Dependencias (Secretarias" | DGPPDS
| Actualización de presupuesto anual 2019, Organismos | DGPPDS
| Actualización de presupuesto anual 2019, Ayuntamientos | DGPPDS
| Análisis de datos e información a integrar en el Observatorio | DGPPDS
| Publicación del Portal de Observatorio de conocimientos y Datos Abiertos, Agenda 2030 y los ODS. | DGPPDS
8 | Seguimiento y medición - Tablero de indicadores
| Implementación del Tablero de Indicadores para el desarrollo (MIR) | UDITI/DGPPDS
| Monitoreo de indicadores | DGPPDS
DGPPDS - Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social
UDITI - Unidad de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información

## 1 Solicitud
PASO 1. SOLICITUD. ENLACE EXTERNO
PREGUNTA | CAMPO | OBSERVACIONES
Dependencia, Organismo o Ayuntamiento: | DEPENDENCIAS | PRECARGADO CON CLAVE Y CONTRASEÑA
Unidad Administrativa: |  | PRECARGADO CON CLAVE Y CONTRASEÑA
Unidad Ejecutora: | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | SELECCIÓN DE LISTADO
Nombre Obra, Programa o Acción: | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO ENTRE ALFREDO DEL MAZO Y CALLE ALBERTO EINSTEIN, TOLUCA, MEXICO | CAPTURA MANUAL A 200 CARACTERES IDENTICO A E.T.
Descripción detallada: | LEVANTAR PAVIMENTO ACTUAL, IMPREGNAR EMULSION Y MEZCLA ASAFALTICA A 8 CMS DE ESPESOR, | CAPTURA MANUAL A 3000 CARACTERES IDENTICO A E.T.
Tipo: | OBRA | SELECCIÓN DE LISTADO
Principales conceptos de trabajo: | REHABILITACION, MEJORAMIENTO | CAPTURA MANUAL A 50 CARACTERES
Cobertura: | MUNICIPAL | SELECCIÓN DE LISTADO. MUNICPAL SELECCIONA UN SOLO MUNICIPIO, LA COBERTURA REGIONAL PERMITE SELECCIONAR A PARTIR DE 2 MUNICIPIOS Y LA ESTATAL INCLUYE TODOS LOS MUNICIPIOS
Municipio: | TOLUCA | SELECCIÓN DE LISTADO.
Localidad: | COL. ZONA INDUSTRIAL | SELECCIÓN DE LISTADO. CUANDO LA COBERTURA SEA MUNICIPAL, HABILITAR CAMPO Y PERMITIR LA SELECCIONAR LA LOCALIDAD.
Total de Beneficiarios: | 1200 | CAPTURA MANUAL. IDENTICO A EXPEDIENTE TECNICO
Fuente del Recurso Financiero: | PAD - PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | SELECCIÓN DE LISTADO. IDENTICO A EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de inicio: | 2018-05-01 | CAPTURA MANUAL DD/MM/AAAA. IDENTICO A EXPEDIENTE TECNICO. Colocar candado para que al momento de que el usuario ingrese fecha inicio de obra posterior a su solicitud, se inhabiliten los campos, apareciendo la leyenda "Imposible continuar, su fecha de inicio no coincide con la fecha de su solicitud"
Fecha de término: | 2018-08-01 | CAPTURA MANUAL DD/MM/AAAA. IDENTICO A EXPEDIENTE TECNICO
Nombre del Titular de la Unidad Ejecutora: | ING. CUAUHTEMOC VALDEOLIVAR PEREZ | CAPTURA MANUAL. IDENTICO A EXPEDIENTE TECNICO
Cargo: | DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | CAPTURA MANUAL. IDENTICO A EXPEDIENTE TECNICO
Teléfono de oficina: | 7223485023 | CAPTURA MANUAL A 10 DIGITOS
Extensión: | 1710 | CAPTURA MANUAL. AGREGAR NUEVO CAMPO
Correo electrónico: | dirgral@edomex.gob.mx | CAPTURA MANUAL. IDENTICO A EXPEDIENTE TECNICO
Nombre del Titular de la Unidad responsable: | ING. CUAUHTEMOC VALDEOLIVAR | CAPTURA MANUAL
Cargo: | DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | CAPTURA MANUAL. IDENTICO A EXPEDIENTE TECNICO
Teléfono de oficina: | 7223485023 | CAPTURA MANUAL A 10 DIGITOS
Extensión: | 1710 | CAPTURA MANUAL. AGREGAR CAMPO NUEVO
Correo electrónico: | dirgral@edomex.gob.mx | CAPTURA MANUAL
Altitud, Longitud: | 1900948339, -933T27393 | GEOREFERNCIA DE GOOGLE MAPS. Con datos de longitud y latitud, el sistema vincule automáticamente al google maps o earth. (hipervínculo)
Referencias de la ubicación: | ENTRE AV. ALFREDO DEL MAZO Y AV. COMONFORT | CAPTURA MANUAL
Expediente técnico: | PDF | CARGA DE DOCUMENTO DIGITAL. PDF
Registrar y Enviar | TODOS LOS DATOS INGRESADOS SON CORRECTOS?
| SI | TU SOLICITUD HA SIDO REGISTRADA Y ENVIADA.
| NO | REGRESA A LA PANTALLA PASO 1
TODOS LOS CAMPOS ESTARAN BLOQUEADOS HASTA COMPLETAR EL ANTERIOR

## 2 Alin. y criterios
PASO 2. RUTA DE SELECCIÓN DE CRITERIO Y ALINEACION. ENLACE INTERNO
PREGUNTA | CAMPO | OBSERVACIONES
Solicitud correcta? | SI | SE EMITE NUMERO DE FOLIO DE LA SOLICITUD, EL SEMAFORO DE ESTATUS CAMBIA DE ROJO A AMARILLO. HABILITA SIGUIENTE PREGUNTA
| NO | HABILITA CAMPO DE JUSTIFICACION PARA SOLICITUD DE ADECUACION Y POSTERIOR DEVOLUCION
Justificación de devolución: | FECHAS: DE INICIO Y TERMINO, NO COINCIDEN CON EXP. TÉCNICO | CAPTURA MANUAL
Devolver: | SEGURO QUE QUIERE DEVOLVER LA SOLICTUD?
| SI | REMITE AUTOMATICAMENTE A CORREO Y/O CUENTA SOADS DE ENLACE EXTERNO, ESPECIFICANDO QUE CUENTA CON 3 DIAS HABILES PARA EFECTUAR LAS ADECUACIONES, DE LO CONTRARIO LA SOLICITUD SERA DADA DE BAJA. SE SOLICTA BANDEJA DE DEVOLUCION AL USUARIO SOLICITANTE Y ALERTA DE PENDIENTE.
| NO | REGRESA A VENTANA PASO 2
Sector: | SELECCIÓN DE LISTADO | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Subsector: | SELECCIÓN DE LISTADO | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Clasificación: | SELECCIÓN DE LISTADO | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Categoria: | SELECCIÓN DE LISTADO | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Descripción de la Categoria: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Criterio Asigando: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Pilar: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Meta: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Estrategia: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Acción: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Alineación al Plan de Desarrollo del Estado de México
Pilar: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Objetivo: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Estrategia: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Acción: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Meta: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Alineación a rubro CONEVAL
Rubro: | CARGA AUTOMATICA | PRECARGAR LAS OPCIONES DE RUTA DE SELECCIÓN
Guardar | LOS DATOS SON CORECTOS?
| SI | GUARDA Y REMITE A PASO 3
| NO | REGRESA A VENTANA PASO 2

## 3.Recomendación
Homolgar titulos y llegar hasta descripción de acciones
Se pretende incorporar indicadores y acciones relacionadas que permita a las ejecutoras que dimensionen la importancia del programa, obra o acción, y corresponsabilizarlas en el abatimiento de necesidades primordiales del desarrollo social
QUITAR LEYENDA: Asi como informar semestralmente a esta Dirccion, la fecha y localidad de aplicación
AGREGAR LEYENDA: Con fundamento en el artículo 2, fracciones V y VII de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, el artículo 4, fracción I y artículo 6, fracciones IV y VIII del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, todas los programas, obras y acciones que cuenten con Recomendación Social de Orientación, estarán sujetas a visitas de verificación de impacto al desarrollo social, por lo que se solicita convocar a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social, para llevar a cabo la verificación referida al inicio y conclusión del programa, obra o acción.
PREGUNTA | CAMPO | OBSERVACIONES
Recomendación correcta | SI | Se envia en automatico a correo electronico y bandeja SOADS de solicitante. Cambio de semaforo de amarillo a naranja
| NO | Se regresa al paso 2
Imprimir | SI
NO
UNIDAD EJECUTORA
ING. CUAHUTEMOC VALDEOLIVAR PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
UNIDAD RESPONSABLE
ING. CUAHUTEMOC VALDEOLIVAR
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1
RECOMENDACIÓN DE ORIENTACIÓN SOCIAL
FOLIO (REGISTRO): 22624 NO. DE CONTROL: 10960 FECHA DE REGISTRO: 15 DE ABRIL DE 2018
ALINEACIÓN
RECOMENDACIÓN DE ORIENTACIÓN SOCIAL
NOMBRE: REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO ENTRE ALFREDO DEL MAZO Y CALLE ALBERTO EINSTEIN, TOLUCA, MEXICO
MUNICIPIO (S): TOLUCA
LOCALIDAD (ES): COL. ZONA INDUSTRIAL
COBERTURA: LOCAL
FUENTE DE RECURSO: PAD
EJERICIO FISCAL: 2018
POBLACIÓN BENEFICADA: 1,200
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: META NACIONAL México prospero. ESTRATEGIA Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. ACCIÓN Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad.
PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO: PILAR Estado progresista. OBJETIVO Promover una economía que genere condiciones de competitividad. ESTRATEGIA crecimiento Económico. ACCIÓN. Establecer proyectos estratégicos que mejoren las vialidades, carreteras libres de peaje y autopistas, y que impulsen la movilidad y enlace de los centros de producción y consumo.
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: ACCIÓN.OBJETIVO. Establecer proyectos estratégicos que mejoren las vialidades, carreteras libres de peaje y autopistas, y que impulsen la movilidad y enlace de los centros de producción y consumo. META Desarrollar infraestructuras viables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
SOLICITA
DEPENDENCIA NORMATIVA
IRAD MERCADO AVILA
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
RECOMENDACIÓN DE ORIENTACIÓN SOCIAL
EMITE RECOMENDACIÓN
El sector de infraestructura es un factor determinante de la competitividad y del crecimiento económico. El Estado de México se ubica como una de las entidades del país con los mejores niveles de infraestructura de comunicaciones y transporte. La densidad de su red carretera se encuentra entre las más altas del país, con una red carretera de cuatro carriles de 11.1%. Sin embargo, se requiere continuar invirtiendo en más redes secundarias, accesos y alimentadores que brinden una mayor accesibilidad a la geografía estatal. Por lo que se recomienda que la obra de REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO ENTRE ALFREDO DEL MAZO Y CALLE ALBERTO EINSTEIN, TOLUCA, MEXICO sea ejecutada para impactar positivamente en la acción 1, de la estrategia 9, meta nacional 4 del Plan Nacional de Desarrollo, construyendo infraestructura que favorezca la integración logistica y la competitividad; en el pilar 2, objetivo 1, estrategia 1, acción 16 del Plan de Desarrollo de nuestra entidad, de modernizar 264.6 kilómetros de vías secundarias al 2017; asi como al objetivo 9, meta 1 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desarrollando infraestructura de calidad, en apoyo al desarrollo economico y bienestar humano
MONTO SOLICITADO: 1,250,000.00
FECHA DE INCIO: 01/03/2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 07/06/18

## 4.Seguimiento
PASO 4. SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES. ENLACE INTERNO
PREGUNTA | CAMPO | OBSERVACIONES
Folio: | 10996 | CAPTURA MANUAL A 5 DIGITOS
Oficio de Asignaciónde Recursos: | 203200-APAD-1364/17 | CAPTURA MANUAL
Fecha de Oficio: | 2018-02-01 | CAPTURA MANUAL
Monto Asignado: | 12000000 | CAPTURA MANUAL
No. de Estructura Programática: | 10701010101 | CAPTURA MANUAL A 12 DIGITOS. AL CAPTURAR LOS 12 DIGITOS SE AUTORELLENAN LOS SIGUIENTES CAMPOS
Finalidad: | GOBIERNO | CARGA AUTOMATICA
Función: | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIRO 107 | CARGA AUTOMATICA
Sub-Función: | POLICIA 10701 | CARGA AUTOMATICA
Programa: | SEGURIDAD PUBLICA 1070101 | CARGA AUTOMATICA
Sub programa: | PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO 107010101 | CARGA AUTOMATICA
Proyecto: | OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO 10701010101 | CARGA AUTOMATICA
Oficio de Autorización de Recursos: | 203200-APAD-1364/17 | CAPTURA MANUAL
Fecha de Oficio: | 2018-02-01 | CAPTURA MANUAL
Monto Autorizado: | 12000000 | CAPTURA MANUAL
Monto Ejericido: | 12000000 | CAPTURA MANUAL
Fuente de información | CONTRATO NO. AM/DA/219/2018 | SELECCIÓN DE LISTADO. ACTA DE COMITÉ. CONTRATO. COMPRBACION DE RECURSOS
Fecha de documento | 2018-05-01 | CAPTURA MANUAL
Oficio de asignación de Recursos: | PDF | CARGA DE DOCUMENTO DIGITAL. PDF AREA EJECUTORA DEL GASTO
Oficio de autorización de Recursos: | PDF | CARGA DE DOCUMENTO DIGITAL. PDF AREA EJECUTORA DEL GASTO
Documentos fuente de Monto Ejercido: | PDF | CARGA DE DOCUMENTO DIGITAL. PDF AREA EJECUTORA DEL GASTO
Ficha técnica de supervisión | PDF | CARGA DE DOCUMENTO DIGITAL. PDF AREA EJECUTORA DEL GASTO
Guardar | LOS DATOS SON CORECTOS?
| SI | GUARDAR
| NO | REGRESA A VENTANA PASO 4

## Semaforo
SEMAFORO | ESTATUS
INGRESADA
VERIFICADA
ENVIADA PARA FIRMA
FIRMADA

## Desglose
ODS | PND | PDEM
OBJETIVO | META | PILAR
1. FIN DE LA POBREZA | I. MÉXICO EN PAZ | 1. PILAR SOCIAL: EDO MEX SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
2. HAMBRE CERO | II. MÉXICO INCLUYENTE | 2. PILAR ECONÓMICO: ESTADO DE MÉXICO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
3. SALUD Y BIENESTAR | III. MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD | 3. PILAR TERRITORIAL: ESTADO MÉXICO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE.
4. EDUACACION DE CALIDAD | IV. MÉXICO PROSPERO | 4. PILAR SEGURIDAD: ESTADO DE MÉXICO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
5. IGUALDAD DE GENERO | V. MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL | EJES TRANSVERSALES: 1.- IGUALDAD DE GENERO
5. IGUALDAD DE GENERO | V. MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL | EJES TRANSVERSALES: 2.- GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
5. IGUALDAD DE GENERO | V. MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL | EJES TRANSVERSALES: 3.- CONECTIVIDAD Y TECNOLOGIA PARA EL BUEN GOBIERNO
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | VI. OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1. ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO EN PAZ)
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 2. ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO INCLUYENTE)
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 3. ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD)
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 4. ENFOQUE TRANSVERSAL ( MÉXICO PROSPERO)
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 5. ENFOQUE TRANSVERSAL (MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL)
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

## Catálogo de C.S.O.
NOMBRE | CRITERIO | ODS |  | PND | [6 empty] | PDEM | [7 empty] | CONEVAL
|  | OBJETIVO | META | META | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCION | ENFOQUE TRANSVERSAL | ESTRATEGIA | LÍNEA ACCIÓN | PILAR | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCION | EJES TRANSVERSALES | OBJETIVO | ESTRATEGIA | ACCIÓN | INDICADOR
SEGURIDAD ALIMENTARIA | El Gobierno del Estado de México, tiene por objetivo garantizar el acceso a alimentos sanos, variados y suficientes con la finalidad de combatir la desnutrición de las personas en situación de pobreza, con carencia alimentaria y vulnerabilidad; en este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, menciona que es necesario asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa; por lo que respecta al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que las acciones a realizar incluirán aportaciones para reducir la pobreza y malnutrición en todas sus formas, en las que se incluye lograr una alimentación sana, nutritiva y suficiente. El objetivo de Desarrollo Sostenible denominado Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, establece en sus dos primeras metas poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Aunado a lo anterior, para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social siendo en este caso la alimentación. Por lo anterior se recomienda que en la ejecución de programas, obras o acciones relacionadas con la alimentación y/o la nutrición a personas que viven en condición de pobreza multidimensional se lleve a cabo mediante la entrega de canastas alimentarias, y/o programas que permitan al beneficiario una adecuada elaboración y preparación de alimentos. | 2 | 2.1 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 1 | - | - | - | 1 | 1.1 | 1.1.3 | 1 a la 7 | - | - | - | - | -
POR UNA INFANCIA EN GRANDE | El Gobierno del Estado de México, tiene por objetivo lograr familias fuertes involucrando a todos sus miembros y en todas las etapas de sus vidas con el fin de que se desarrollen plenamente; en este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 menciona que es necesario asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, a través de la creación de políticas públicas, en particular para aquellos que se encuentran en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa; en apego a esto por lo que respecta al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se busca contribuir en la creación de una sociedad con acceso igualitario a oportunidades, trabajando óptimamente para nivelar la balanza a favor de los grupos más vulnerables, como es la infancia (ya que dependen fundamentalmente de otros padres y/o familia, para cubrir sus necesidades básicas), la discapacidad, la orfandad, hogares monoparentales y aquellos con tratamientos de salud especializados. Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social siendo en este caso la alimentación. Por lo anterior se recomienda que en la ejecución de programas, obras o acciones relacionadas con la alimentación, la discapacidad, la orfandad, hogares monoparentales y aquellos con tratamientos de salud especializados a personas que viven en condición de pobreza multidimensional, se lleve a cabo mediante la entrega de apoyos alimentarios y/o monetarios. | 2 | 2.1 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 1 Y 3 | - | - | - | 1 | 1.1 | 1.1.3 | 1 y 2 | - | - | - | - | -
POR MI COMUNIDAD | Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas necesidades y crear un entorno de bienestar y oportunidad, en este sentido, las ciudades estructuran las relaciones entre sus habitantes y sus actividades económicas y sociales, de aquí surgen diversos retos en diferentes dimensiones como son la provisión del agua potable, la energía eléctrica, el drenaje y una vivienda, entre otros; por lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, un México Incluyente tendrá como objetivo proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda decorosa; para ello, se plantea dar impulso al mejoramiento de los componentes de la ciudad, en específico, la política nacional de vivienda consiste en un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, a mejorar, construir y regularizar la vivienda rural y urbana. En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se menciona que con el ordenamiento territorial se mejora la calidad de vida de los habitantes y su entorno; ya que con una estructura urbana adecuada como son los servicios públicos, la educación, la salud, las fuentes de empleo y los espacios recreativos, entre otros, se generan mejores oportunidades de desarrollo y por ende calidad de vida. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de sus metas establecen que, es necesario asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, así como mejorar los asentamientos humanos marginados. Por lo anterior se recomienda que en la ejecución de programas, obras o acciones relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de la población en zonas de atención prioritaria así como en condiciones de vulnerabilidad, se lleve a cabo mediante la entrega de apoyos de materiales industrializados y/o monetarios. | 11 | 11.1 | 2 | 2.5 | 2.5.1 | 5 y 6 | - | - | - | 1 | 1.1 | 1.1.2 | 1 a la 3 | - | - | - | - | -
POR UN MEJOR FUTURO | El Gobierno del Estado de México considera prioritario desarrollar y conservar familias fuertes, promover el empleo y proteger el ingreso, particularmente el de las mujeres; lo cual implica que las familias sin importar su origen social y estatus económico, puedan satisfacer sus necesidades básicas, mejorando su calidad de vida. Por lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico; así mismo, diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares que requieren atención. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, menciona que el Gobierno está comprometido a contribuir en el logro de familias fuertes que cuenten con fuentes de ingreso más seguras y estables, particularmente para los más pobres y las mujeres entre otros. Dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establece que se deben abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes, con el objetivo de aumentar la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Por lo anterior se recomienda que en la ejecución de programas relacionados con la alimentación y/o la nutrición a familias, mujeres en estado de gestación, madres de uno o más hijos, hogares monoparentales femeninos, que no perciben pago alguno, que viven en condición de pobreza multidimensional o vulnerabilidad se lleve a cabo mediante el otorgamiento de apoyos monetarios, acompañamiento jurídico, capacitación para el desarrollo individual, para el autoempleo y asesoría psicológica. | 2 3 | 2.2 3.1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 y 5 | 1 | 1.1 | 1.1.3 | 1 a la 6 | - | - | - | - | -
SALARIO ROSA | El Gobierno del Estado de México considera prioritario desarrollar y conservar familias fuertes, promover el empleo y proteger el ingreso, particularmente el de las mujeres; lo cual implica que las familias sin importar su condición social puedan satisfacer sus necesidades básicas, mejorando su calidad de vida. Por lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico; así mismo, diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares que requieren atención. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, menciona que el Gobierno está comprometido a contribuir en el logro de familias fuertes que cuenten con fuentes de ingreso más seguras y estables, particularmente para los más pobres y las mujeres entre otros. Dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establece el reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social; promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Por lo anterior se recomienda que en la ejecución de programas y acciones relacionadas con mujeres que se dediquen a las actividades del hogar y que no perciban salario o remuneración alguna, se lleve a cabo a través de acompañamiento jurídico, asesoría psicológica, otorgamiento de apoyos monetarios y capacitación para el autoempleo. | 5 | 5.4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1 a la 5 | - | - | - | - | -
60 AÑOS Y MÁS | Lograr familias fuertes en el Estado de México involucra que todos sus miembros, en todas las etapas de su vida, puedan desarrollarse plenamente; en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se menciona que se debe garantizar el ejercicio de los derechos sociales de todos los individuos y con ello cerrar las brechas de desigualdad, de tal suerte que se generen las condiciones para una mejor sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva, es por ello que los derechos sociales: salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo, no discriminación y medio ambiente sano son los objetivos que todo individuo debe tener en su vida cotidiana. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que un aspecto que refleja la vulnerabilidad del grupo perteneciente a los adultos mayores es la necesidad especial de acceso a los servicios de salud cuya demanda será mayor a medida que la edad va avanzando, esta situación se agrava en el ámbito rural debido a la lejanía y dificultad de acceso a los centros de salud; cabe destacar, que algunas familias de los adultos mayores no cuentan con los recursos económicos necesarios para su alimentación y gastos médicos, por consiguiente en la mayoría de los casos son abandonados, finalmente otro de los problemas a los que se enfrenta este grupo de edad es la falta de una pensión digna; conforme a lo anterior se busca contribuir en el fortalecimiento de una sociedad con acceso igualitario a oportunidades e inclusión, a fin de nivelar la balanza a favor de los grupos vulnerables. Dentro de una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situación de vulnerabilidad. Por lo anterior se recomienda que para favorecer el acceso a alimentos de las personas de 60 años de edad o más que viven en condiciones de pobreza multidimensional o vulnerabilidad sea a través de apoyos como canastas alimentarias y artículos de aseo personal, promoviendo al mismo tiempo una vida saludable. | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2.2 | 3 | - | - | - | 1 | 1.2 | 1.2.3 | 1 | - | - | - | - | -
NIÑEZ INDIGENA | El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica, sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas. La población mexiquense tiene la responsabilidad cultural de proteger valiosas tradiciones y lenguas presentes en su territorio, ya que es el décimo tercer estado con mayor cantidad de personas de habla indígena. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, menciona que se fomentara el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas a través de una revisión a fondo del diseño e instrumentación de los programas enfocados a su beneficio y de la operación de los fondos destinados a su desarrollo económico y social. Todo ello en el marco de un pleno respeto a su autonomía, identidades, voces y prioridades, mediante el aseguramiento del ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica. Por su parte el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, señala que la situación en la que viven gran parte de los habitantes indígenas se caracteriza por la carencia de servicios básicos, como: el agua potable, drenaje, caminos en malas condiciones, déficit de vivienda, espacios educativos de nivel medio superior y superior, agravando lo anterior la discriminación de la cual son objeto. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas aquellas con discapacidad, los indígenas y los niños. Por lo anterior se recomienda que para disminuir la condición de pobreza multidimensional en sus diferentes aspectos, como la alimentaria, educativa o por vulnerabilidad para los diversos sectores de la población, sea mediante el otorgamiento de canastas alimentarias y/o apoyo monetario. | 4 | 4.5 | 2 | 2.2 | 2.2.3 | 5 | - | - | - | 1 | 1.2 | 1.2.5 | 2 y 6 | - | - | - | - | -
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA | La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y centro de debate. Se reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de los habitantes de la entidad y se asume que es obligación y deber del Estado proporcionarla. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que es necesario impulsar la creación de instancias de coordinación interinstitucional para la generación de estudios, investigaciones y proyectos que identifiquen las vocaciones y fortalezas nacionales, así como los intereses estratégicos de México en el entorno global; así mismo el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, integra tres grandes temas que fortalecerán el Estado de Derecho en la entidad: garantizar la seguridad con una visión ciudadana, impartir justicia en todas sus áreas y promover el respeto a los derechos humanos, actuando siempre dentro del marco de la ley. Se dará cumplimiento al compromiso que tiene México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueven sociedades pacificas e incluyentes, que facilitan el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces y transparentes; esto implica realizar un cambio estructural y de organización de las instituciones para mejorar la capacidad de operación, ampliar su cobertura, contener, reducir y prevenir el delito; así como fortalecer los esquemas de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del personal policial. Así mismo, es necesaria la consolidación del sistema penitenciario lo que permitirá el fortalecimiento de su infraestructura, la mejora de sus programas, así como ampliar y modernizar sus instalaciones. Por lo anterior se recomienda que los programas, obras o acciones referentes a la construcción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o equipamiento de instalaciones relacionadas con la seguridad pública y procuración de justicia se lleven a cabo con el fin de brindar un adecuado espacio tanto a los servidores públicos, como al público usuario; así mismo, la dotación de uniformes, armamento, equipo de seguridad, radio comunicación, vehículos, equipo de cómputo, sistemas de seguridad en general, capacitación y adiestramiento se lleven a cabo con el fin de brindar una mejor y adecuada atención a la ciudadanía. | 16 | 16.3 | 1 | 1.2 | 1.2.1 | 1 | - | - | - | 4 | 4.1 | 4.1.1 4.1.2 4.1.3 | 1 Y 11 2 6 Y 10 | - | - | - | - | -
3X1 PARA MIGRANTES | El motivo principal por el cual los mexicanos migran a los Estados Unidos de América, es buscar mejorar las condiciones de vida y la de su familia, generalmente viven con un estatus migratorio irregular, lo que representa un segmento poblacional extremadamente vulnerable; motivo por el cual son sujetos de abusos y discriminación. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, menciona que el fenómeno migratorio representa un reto creciente para el Estado Mexicano, por lo cual es necesaria la creación de una política integral de defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior, debe tomar en cuenta la frágil vinculación entre estos en el extranjero y sus poblaciones de origen. El incremento de las repatriaciones de connacionales obliga al Estado Mexicano a diseñar y ejecutar programas y acciones que garanticen su reintegración al país con dignidad y oportunidades para su desarrollo económico y social; derivado de lo anterior el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, tiene como objetivo fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que es importante resaltar que la población migrante del Estado de México contribuye de manera importante a fortalecer la economía del estado en el envío de remesas, cabe destacar que en los últimos años la entidad se ha colocado en cuarto lugar a nivel nacional como receptora de remesas. Dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se señala el facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Por lo anterior se recomienda que, en la ejecución de programas relacionados con el financiamiento para proyectos de infraestructura social, equipamiento, servicios comunitarios y proyectos productivos, sea a través de la participación coordinada entre autoridades gubernamentales y migrantes, mediante apoyos monetarios. | 10 | 10.7 | 5 | 5.4 | 5.4.1 | 4 Y 6 | - | - | - | 1 | 1.2 | 1.2.7 | 1 Y 6 | - | - | - | - | -
EDUCACIÓN Y CULTURA | La Educación de calidad será la base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir al progreso, asimismo, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como parte de los esfuerzos alcanzar una infraestructura adecuada en todos los niveles educativos, así como también ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, mediante el rescate de espacios públicos. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que la población mexiquense tiene la responsabilidad cultural de proteger valiosas tradiciones, garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se menciona asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teórico-prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, de igual manera, la valoración de la diversidad y contribución cultural. Por lo anterior se recomienda que para la construcción, remodelación, equipamiento, mantenimiento, preservación, habilitación, mejoramiento, fortalecimiento, promoción, difusión y fomento de espacios destinados a la educación y cultura, favorezcan a toda población usuaria con carencia o déficit en estos rubros. | 4 | 4.7 | 3 | 3.3 | 3.3.1 | 1 Y 2 | - | - | - | 1 | 1.3 | 1.3.7 | 2, 4 Y 5 | - | - | - | - | -
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. | El acceso a los servicios de salud y asistencia social permite construir familias fuertes, facilitando su pleno desarrollo, protegiendo a sus integrantes, así como al ingreso familiar ante eventualidades en estos rubros. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que es necesario asegurar el acceso a los servicios de salud, garantizando la calidad de estos al público usuario. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, menciona como objetivo general para el sector salud el contar con un sistema estable que atienda de manera satisfactoria las necesidades prioritarias de la población, a partir de la creación de mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional, así como de control del ejercicio de los recursos que contribuyan a consolidar mejores resultados de bienestar. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se señal que, es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para toda la población. Por lo anterior, se recomienda la construcción, remodelación, equipamiento, mantenimiento, mejoramiento y ampliación de unidades médicas en todos sus niveles y centros de asistencia social, con la finalidad de brindar a los usuarios servicios de calidad. | 3 | 3.7 | 2 | 2.3 | 2.3.1 2.3.4 | 1 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
MEDIO AMBIENTE | En materia de Medio Ambiente el Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, se plasma que México ha demostrado un gran compromiso con la Agenda Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder el tema cambio climático y biodiversidad. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, menciona que el manejo sustentable del territorio y sus recursos naturales solo pueden lograrse con la participación decidida de la ciudadanía, así como los diferentes órdenes de gobierno. Por lo anterior se recomienda que la preservación y el saneamiento sostenible de los ecosistemas que involucren biodiversidad de flora y fauna, se lleve a cabo a través de plantaciones nativas en áreas naturales protegidas, protección de la fauna doméstica, así como realizando y ejecutando proyectos e investigación de fauna para evitar su extinción. Así mismo, la protección, la conservación, la recuperación y la sanidad integral de las cuencas hidrológicas se genere a través de la conservación de suelo y bosque en zonas altas para retención de agua y control de azolve; así como el monitoreo, vigilancia y regulación para la gestión integral de las cuencas, a través de la participación de los órdenes de gobierno y los usuarios del agua para reducir la contaminación en cuerpos de agua; además de generar medidas en materia de resiliencia de los efectos hidro climáticos extremos, en los sistemas hidráulicos y de drenaje para prevenir las inundaciones y dar protección a la población. | 15 | 15.1 | 4 | 4.4 | 4.4.2 4.4.3 4.4.4 | 3 1 1 | - | - | - | 3 | 3.4 | 3.4.1 3.4.2 | 6 Y 8 1 a la 4 | - | - | - | - | -
DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (VIALIDADES) | El desarrollo de la infraestructura vial y carretera es fundamental para potenciar las capacidades de la entidad y para su desarrollo, a través de ella se moviliza la población, bienes, productos y servicios a los diversos centros de población para beneficio de los habitantes. El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, tiene como finalidad modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia; por lo tanto, es de suma prioridad invertir en el desarrollo de la infraestructura vial, debido a que la calidad y la conectividad es en algunos casos baja, por lo que se requiere incrementar y potencializar la inversión en este sector. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023, tiene como objetivo ofrecer más y mejores carreteras, vialidades, autopistas, sistemas de transporte masivo que respondan a las necesidades de la población mexiquense, dentro de un ambiente seguro, confortable, sustentable y global, para ofrecer una mayor y mejor movilidad y conectividad; así como restituir, mantener y conservar la capacidad estructural del pavimento para poder responder a los volúmenes de tránsito, cargas y dimensiones de los vehículos que transitan actualmente por ellas. Así mismo, la Agenda 2030 hace hincapié que es necesario construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación logrando un desarrollo sostenible. Por lo anterior se recomienda la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, modernización y conservación de las mismas, con el objeto de propiciar una operación económica, una comunicación eficiente y en buenas condiciones, para incrementar la seguridad y calidad de vida de la población. | 9 | 9.1 | 4 | 4.9 | 4.9.1 | 1 A LA 10 | - | - | - | 2 | 2.5 | 2.5.2 2.5.3 | 1 a la 4 1,3 Y 6 | - | - | - | - | -
DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA) | El territorio mexiquense, por su ubicación geográfica, es origen de tres de las principales cuencas hidrológicas del país, por lo que es factor clave para el desarrollo de la entidad. Por ello, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de sustentabilidad que incluya el manejo responsable de los recursos hídricos y el aumento de la cobertura de los servicios de agua potable. Por lo tanto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, recalca la ampliación de infraestructura hidráulica, así como su equipamiento y saneamiento en el manejo responsable de los recursos hídricos. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023, refiere que la problemática del agua, requiere de una buena gobernanza que fomente una mayor participación de la sociedad en la búsqueda y adopción de soluciones, así como el incremento de la eficiencia operativa bajo un enfoque integral que garantice un sistema hidráulico sustentable. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene dentro de sus metas, el lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y proporcionar servicios de saneamiento a precios asequibles, además de mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, impulsar el uso eficiente y la gestión integrada de recursos hídricos con la participación de las comunidades. Por lo que se recomienda la construcción, instalación, rehabilitación, modernización y conservación de obras en cuanto a infraestructura hidráulica, para mejorar la calidad de los servicios de agua potable y garantizar su consumo. En su caso las instituciones o responsables de ejecutar estas acciones promoverán la participación social de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. | 6 | 6.6 (6a) | 4 | 4.4 | 4.4.2 | 1 Y 3 | - | - | - | 3 | 3.4 | 3.4.1 | 2,3,7 Y 8 | - | - | - | - | -
DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Uno de los principales retos es el lograr el manejo sustentable de los residuos líquidos e incrementar la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales, además del desalojo eficiente de aguas negras y pluviales. Para ello, se requiere de acciones coordinadas que fortalezcan el desarrollo de infraestructura de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, el diseño de estrategias y esquemas de coordinación intergubernamental, institucional y social, que contribuyan a incrementar la calidad de estos servicios en beneficio de la población. Es por ello, que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, hace hincapié, que es de suma importancia el crecimiento de la infraestructura para manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado para el desarrollo del país, innovando nuevas estrategias y tecnologías para incrementar su productividad. Así mismo, se hace mención en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023, que existen grandes oportunidades para consolidar mayores inversiones mediante recursos de los gobiernos locales en donde las disposiciones regulatorias lo permitan. Por lo que resta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene presente mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial, además de apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Por lo tanto, se recomienda la construcción, instalación, rehabilitación, ampliación, tratamiento, desazolve, modernización, operación y conservación de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como, el saneamiento de aguas residuales, para incrementar y mejorar el servicio de drenaje sanitario y pluvial, que contribuyan en abatir el rezago e incrementar la calidad de los servicios en beneficio de la población. | 6 | 6.6 (6a) | 4 | 4.4 | 4.4.2 | 1 y 3 | _ | _ | _ | 3 | 3.4 | 3.4.1 | 2 y 8 | _ | _ | _ | _ | _
AGROPECUARIO Y FORESTAL (FIDAGROPROGRAMA) | El Gobierno del Estado de México, tiene como objetivo elaborar estudios, investigaciones, evaluaciones y metodologías, así como proponer y opinar respecto a estrategias, mecanismos, programas, acciones, proyectos y difusión de la política agropecuaria; medidas que servirán para implementar una gestión aplicada a resultados que generen un adecuado desarrollo de las diversas actividades primarias, fortaleciendo la productividad en este sector. De esta manera se da cumplimiento a lo establecido en los ejes transversales del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, con el fin de tener un Gobierno Capaz y Responsable basado en una gestión pública orientada por resultados y garantizada por una evaluación permanente de su desempeño; así mismo, atendiendo a la meta 16.6 del objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, encaminado a una renovada relación entre ciudadanía y gobierno que deberá ser eficaz y transparente como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por lo anterior se recomienda que en la ejecución de programas, obras o acciones de alto impacto sea vigilada su correcta ejecución a través de la supervisión y evaluación. | 16 | 16.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 5.8 | 5.8.1 | 1 | _
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FACEM GEM SAGARPA) | Las prácticas adecuadas de higiene y sanidad en el proceso de alimentos reducen significativamente riesgos en su consumo a la población; el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que se deberá priorizar y fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria para proteger la salud de la población, así como la calidad de los productos, de igual forma se deberán diseñar y establecer mecanismos integrales de aseguramiento frente a los riesgos desde la producción hasta la comercialización de éstos; así mismo el producto se protege de contaminantes; conforme a lo anterior en el Plan del Gobierno del Estado de México 2017-2023, se establece que tanto los mercados locales, como nacionales e internacionales exigen contar con alimentos que cumplan con la regulación sanitaria, garantizando su calidad, por lo que son fundamentales las acciones en sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, de esta manera año con año se certifican unidades de producción agrícolas, pecuarias y acuícolas; esto mismo evita pérdidas económicas por la presencia de plagas y/o enfermedades fito y zoo sanitarias. El Gobierno del Estado de México puede y debe desempeñar un papel fundamental que contribuya a los objetivos para el desarrollo sostenible y metas de la agenda 2030, con el objeto de disminuir considerablemente el hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover una agricultura sostenible. Por lo anterior se recomienda que en la ejecución de programas, obras o acciones sea vigilada su correcta ejecución a través de campañas y acciones de vigilancia epidemiológica basadas en las normas oficiales mexicanas de sanidad. | 2 | 2.3 | 4 | 4.10. | 4.10.3 | 2 | _ | _ | _ | 2 | 2.2 | 2.2.2 | 1 a la 4 | _ | _ | _ | _ | _
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO (SNIDRUS) | En el Estado de México, existe un gran potencial de innovación que deberá ser apoyado, para lo cual se tendrán que afrontar diversos retos con la finalidad de reforzar las políticas públicas de modernidad; en relación a lo anterior el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, menciona que la falta de inversión en equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, lo que constituye un reto para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico para reactivar el campo mexicano e impulsar la adopción de tecnologías modernas para elevar la productividad; así mismo, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que la inversión que se realice en tecnologías permite tener mayores y mejores posibilidades de crecimiento sostenible a futuro. En la entidad se llevan a cabo programas de transferencia de conocimientos y tecnologías a los productores en general que permitan mayores niveles de eficiencia y competitividad, de esta manera, la innovación se ha convertido en uno de los principales motores de desarrollo económico sostenido, capaz de generar nuevas oportunidades de negocio, apertura de nuevos mercados, demanda de capital humano especializado en este mismo documento dentro de uno de sus ejes transversales establece que el rasgo de todo gobierno moderno y vanguardista debe ser el uso de la conectividad y las tecnologías para ser más eficaz, dando así mayor alcance a la comunicación con diversos actores. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establece que se deberán promover la adopción de tecnologías y el acceso a éstas de acuerdo con las capacidades respectivas de cada entidad. Por lo anterior se recomienda que en la adopción, utilización, uso operación y difusión de Tecnologías actuales sea con la finalidad de coadyuvar a mejorar los sistemas productivos y la atención a productores del Estado de México. | 9 | 9.4 9.5 (9c) | 4 | 4.8 | 4.8.3 | 3 | _ | _ | _ | 2 | 2.2 | 2.2.1 | 3 | _ | _ | _ | _ | _
DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (ELECTRIFICACION) | La energía eléctrica es un insumo primario para las actividades productivas, de transformación y servicios; sin embargo, la dinámica poblacional de la entidad ha rebasado la planeación territorial y la suficiencia de recursos para atender las nuevas demandas impidiendo así un desarrollo equitativo, incluyente y sostenible, mismo que se agrava en los municipios con mayor pobreza con dispersión poblacional encareciendo así el suministro. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, menciona que un mejor acceso al suministro de energía significará un reto para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población y la planta productiva del país; en este contexto las tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía, deberán contribuir para enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad energética; por lo que respecta al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en la entidad se han llevado a cabo acciones orientadas a la eficiencia energética y a la aplicación de energías renovables, en cumplimiento a la premisa de una activa participación de las autoridades locales y la sociedad en general. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se plantea el garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, en el contexto de un incremento de la proporción en el uso de energías renovables, la eficiencia energética y la ampliación de la infraestructura, así como la modernización tecnológica del sistema energético. Por lo anterior se recomienda que, en la ejecución de programas, obras o acciones relacionadas con la adquisición, introducción, instalación, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, mantenimiento y modernización de las redes de energía eléctrica renovable, no contaminante y asequible, sea prioritario en aquellas zonas con déficit o carentes del servicio. | 7 | 7.3 (7b) | 4 | 4.6 | 4.6.2 | 4,5 y 6 | _ | _ | _ | 3 | 3.1 | 3.1.1 | 1 y 2 | _ | _ | _ | _ | _
DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (IMAGEN URBANA) | Una estructura urbana basada en la accesibilidad a servicios y espacios públicos, infraestructura, equipamiento y fuentes de empleo, deberá promover que más población mexiquense pueda alcanzar oportunidades de desarrollo, atención eficaz de las instituciones públicas, con lo que se mejorará considerablemente la calidad de vida. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que un México Incluyente tendrá como objetivo proveer el mejoramiento de espacios públicos; por su parte el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, menciona que el territorio estructura la relación entre los asentamientos humanos, las actividades económicas, sociales y administrativas, en ellas convergen retos de múltiples dimensiones para cubrir de manera colectiva las necesidades de la población, abarcando desde la provisión de agua potable, transporte, empleo, convivencia y acceso a espacios públicos maximizando su uso, elevando la cantidad y calidad en la atención ciudadana. Por lo anterior, se recomienda que en la ejecución de programas, obras, acciones, proyectos y estudios relacionados con la adquisición, introducción, instalación, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, mantenimiento, restauración, remodelación y modernización, sean llevados a cabo en inmuebles de la administración pública con atención al usuario, así como espacios públicos, monumentos, zonas típicas, edificaciones tradicionales con valor histórico, impacto visual, atractivos culturales, naturales y arquitectónicos, propiedad municipal o estatal. | 11 | 11.7 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3.5 | 3.5.4 | 1 | _ | _ | _ | _ | _
DESARROLLO ECONÓMICO (ABASTO Y COMERCIO) | En los últimos años han predominado en la economía estatal las actividades propias del sector terciario; es decir, las del comercio y los servicios; no obstante el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, menciona que el crecimiento de la economía en las últimas décadas ha sido insuficiente para elevar las condiciones de vida de todos los mexicanos y reducir en forma sostenida los niveles de pobreza, por lo cual es necesaria una infraestructura adecuada que permita potenciar la capacidad productiva del país. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que los altos niveles de ocupación en actividades como el comercio al por menor, así como la alta proporción de microempresas en la economía inciden en la productividad estatal y constituyen un desafío para el desarrollo integral de la entidad. Para lograr un desarrollo equilibrado, es prioritario fortalecer la economía de las familias de escasos recursos y aprovechar el potencial de cada región conforme a su vocación. Por lo que respecta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesario desarrollar infraestructuras fiables, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Por lo anterior se recomienda que los programas, obras o acciones referentes a la elaboración de estudios, proyectos, construcción, remodelación, ampliación, mejoramiento, equipamiento, operación, restauración, modernización y conservación de mercados, tianguis, centros de abasto, rastros, bodegas y depósitos múltiples, se lleven a cabo con el fin de generar fuentes de empleo, promover la distribución y el abasto de productos locales y regionales a la población, eficientando la atención al usuario. | 9 | 9.1 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2.3 | 2.3.4 | 1, 2 y 3 | _ | _ | _ | _ | _
ADMINISTRACIÓN (PAGO DE ADEUDOS) | La viabilidad financiera sin duda es un tema que requiere de la participación de varias dependencias estatales para establecer criterios claros sobre la gestión del presupuesto, la aplicación de los recursos y la rendición de cuentas. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que es necesario diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garanticen la viabilidad de las finanzas públicas; así mismo, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que el componente financiero resulta indispensable para la continuidad de las acciones, programas y políticas públicas de mediano y largo plazo, a fin de alcanzar el resultado e impacto esperado, por ello el Gobierno del Estado promoverá fuentes de financiamiento innovadoras, diversificadas y promotoras de crecimiento que contribuyan al logro de objetivos y prioridades de la presente administración. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se establece crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Por lo anterior, se recomienda que en el uso correcto de recursos del gasto público de manera coordinada entre el gobierno estatal y municipal, a fin de mantener una asignación de facultades y responsabilidades entre estos; con el objetivo de contar con la solidez económica y financiera a través de una organización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de ingresos, sea llevada a cabo mediante los principios de responsabilidad hacendaria y las reglas de gestión presupuestaria en un marco de transparencia y rendición de cuentas. | 16 | 16.6 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 5.9 | 5.9.7 | _ | _
ADMINISTRACION (PROCESOS ADQUISITIVOS) | Para que la sociedad crea y confíe en las instituciones, los mejores instrumentos son la transparencia y la rendición de cuentas, a través de estos principios la ciudadanía podrá estar enterada del buen uso de los recursos públicos. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios. En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se menciona el alinear los procedimientos de control y evaluación con los autorizados por el Sistema Nacional de Fiscalización, con el propósito de transparentar los recursos ejercidos del gasto público, haciendo más eficientes los mecanismos de rendición de cuentas para la sociedad. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se establece crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Por lo anterior, se recomienda que los programas, obras o acciones referentes al equipamiento, arrendamiento, contratación, mantenimiento, reparación, mejoramiento, actualización, monitoreo, supervisión, evaluación y financiamiento a través de procesos adquisitivos como la licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa de bienes muebles e inmuebles, se lleven a cabo con la finalidad de eficientar la administración pública y brindar mejores servicios a la ciudadanía. | 16 | 16.6 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 5.6 | 5.6.2 | 1 y 2 | _
ADMINISTRACION (CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO) | El Gobierno del Estado de México modificó su marco jurídico-administrativo y metodológico, en este sentido se han realizado esfuerzos importantes en materia de capacitación de las servidoras y los servidores públicos estatales y municipales con el apoyo de diversas instituciones internas y externas. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, considera necesaria la profesionalización, sensibilización, capacitación y evaluación del personal que laboran en las diferentes instituciones que integran la Administración Pública Federal para contar con un gobierno eficiente que permita mejorar su desempeño y calidad de los servicios. En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, menciona que la profesionalización permanente de las servidoras y los servidores públicos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos en apoyo a las Dependencias, Organismos Auxiliares, de la Administración Pública del Estado de México, así como de sus municipios, fortalece la confianza en la población mexiquense. Por lo anterior, se recomienda que se lleven a cabo los programas y acciones relacionados con la capacitación, profesionalización, adiestramiento, talleres, asesorías, evaluación, para el uso adecuado de las herramientas e instrumentos que apoyan sus actividades con la finalidad de eficientar la administración pública y brindar mejores servicios a la ciudadanía. | 16 | 16.6 | 6 | 1.1 | 1.1.3 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 5.8 | 5.8.4 | 2,3 y 4 | _
MEDIO AMBIENTE (RELLENO SANITARIO) | La generación de gases de efecto invernadero (GEI), asociados a la calidad del aire, así como la producción de desechos urbanos, industriales y agropecuarios representan una problemática que debe atenderse. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, considera lograr un manejo integral de residuos sólidos de manejo especial y peligroso que resulten y minimicen los riesgos a la población y al medio ambiente, así como conseguir el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática. En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se menciona que la inadecuada disposición de los residuos sólidos y el reducido porcentaje de residuos reciclados tienen consecuencias ambientales como la emisión de GEI, la proliferación de fauna nociva y riesgos para la salud humana, así como la contaminación de suelos y cuerpos de agua. La gestión de residuos sólidos en el Estado de México se reduce principalmente mediante rellenos sanitarios, desaprovechando su posible uso para la generación de biogás. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se contempla reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo; asimismo lograr la gestión económicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. También se prevé reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Por lo anterior, se recomienda contemplar en los estudios, diagnósticos, programas, obras y acciones dirigidas a la administración, infraestructura, equipamiento y capacitación para la recolección, traslado, transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, líquidos y gaseosos de origen doméstico, industrial, hospitalario y comercial, sea conforme a la normatividad vigente en todos sus ámbitos, con el propósito de evitar daños a la salud y al medio ambiente. | 11 12 | (-) 12.4 y 12.5 | 4 | 4.4 | 4.4.1 | 6 | _ | _ | _ | 3 | 3.2 | 3.2.2 | 1 a la 5 | _ | _ | _ | _ | _
DESARROLLO SOCIAL (ALBERCA) | El deporte no solo contribuye en materia de prevención de obesidad y reduce los riesgos de enfermedades cardiovasculares, sino que también puede ser un vehículo para crear una cultura de vida sana que reduzca el riesgo de acceso y abuso de sustancias adictivas de entre niñas, niños y jóvenes; en este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, propone fomentar que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas en instalaciones adecuadas con la asesoría de personal capacitado. Además, es necesario procurar que los niños y jóvenes deportistas con cualidades y talentos específicos cuenten con entrenamiento y servicios especializados, estímulos adecuados y un sistema de competencia estructurado. Asimismo, se debe promover el aprovechamiento total de la infraestructura deportiva nacional existente, recuperar espacios públicos para la actividad física y garantizar la adecuada planeación de la infraestructura del sector; por lo que respecta al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que la Secretaría de Cultura en coordinación con los Institutos Municipales del Deporte, ha propiciado la conformación y consolidación de una cultura deportiva en la entidad reconociendo la importancia del ejercicio físico como factor esencial en el cuidado de la salud no solo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, así como coadyuvante en la disminución de los niveles de estrés, aumento del rendimiento académico, mejora de las relaciones familiares y beneficios generales al estado de bienestar de las personas. Todos estos factores han demostrado ser medidas cautelares en cuanto al consumo de sustancias adictivas y conductas antisociales. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se menciona que el futuro que queremos incluye ciudades con facilidades para todos, así como proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros inclusivos y accesibles. Por lo anterior se recomienda que los programas, obras y acciones encaminadas a la construcción, ampliación, rehabilitación, modernización y mantenimiento de espacios deportivos, recreativos, gimnasios, canchas cubiertas y descubiertas en general, exposiciones feriales, instalaciones para recreación al aire libre, estadios, velódromos, plazas de toros, lienzos charros, pistas para motociclismo, actividades acuáticas, club campestre, campo de tiro, campamentos, club hípico y de golf, sean con el fin de fomentar y/o desarrollar la práctica del deporte y la recreación para generar hábitos de vida saludable, habilidades motrices, desarrollo físico e intelectual y la sana convivencia familiar. | 11 | 11.7 | 3 | 3.4 | 3.4.1 | 3 | _ | _ | _ | 1 | 1.4 | 1.4.9 | 1 a la 4 | _ | _ | _ | _ | _
TRANSPORTE PÚBLICO () | Para resolver la problemática en materia de movilidad y transporte, se han realizado importantes esfuerzos; sin embargo, aún persisten retos a los que se debe hacer frente sin dilación y para lo cual, se requiere transitar hacía un nuevo modelo de movilidad urbana sustentable bajo una visión integral de mediano y largo plazo, que centre su atención en la población, que propicie que en las ciudades existan las condiciones necesarias, suficientes y adecuadas para garantizar el traslado de personas, bienes y servicios en condiciones de calidad, seguridad y equidad. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que es necesario impulsar la creación de instancias de coordinación interinstitucional para la generación de estudios, investigaciones y proyectos que identifiquen las vocaciones y fortalezas nacionales, así como los intereses estratégicos de México en el entorno global; así mismo el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establece que con el objeto de reducir la violencia y la delincuencia en sus diferentes modalidades, el Gobierno del Estado de México, ha logrado una mayor coordinación con autoridades federales y estatales encargadas de la seguridad pública; de esta forma se busca articular mejor los esfuerzos para disminuir el número de delitos a través de los medios jurídicos, operativos y tecnológicos disponibles. De esta manera, será prioridad disminuir los delitos de robo que se cometen con y sin violencia, a casa habitación, a transeúnte, a negocio, a bancos, vehículos y en el transporte público. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen dentro de sus metas que es necesario proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Por lo anterior se recomienda que la planeación, formulación, conducción, coordinación, ejecución, supervisión, evaluación, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o equipamiento de programas, obras o acciones en materia de seguridad pública sean con el objeto de garantizar la seguridad de las familias mexiquenses. | 11 | 11.2 | 1 | 1.2 | 1.2.1 | 1 | _ | _ | _ | 3 4 | 3.5 4.1 | 3.5.6 4.1.1 | 1 Y 5 1 | _ | _ | _ | _ | _
MEDIO AMBIENTE (PROBOSQUE) | La preservación sostenible de los ecosistemas es un prerrequisito indispensable para el desarrollo social, económico y cultural de la población. Los ecosistemas involucran biodiversidad de flora y fauna, particularmente bosques, agua y suelos. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 menciona que es necesario promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales. Por su parte el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 señala que en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para la conservación de estos ecosistemas en múltiples zonas del Estado, en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para la conservación de los ecosistemas, el deterioro ambiental es considerable y la presión sobre los recursos naturales creciente, en este sentido se requiere proteger y promover el uso sostenible de los ecosistemas, gestionar los bosques de manera sustentable, luchar contra la desertificación y detener la perdida de la biodiversidad, lo que incluye conservar los ecosistemas, realizar prácticas de gestión sustentable en bosques y detener la deforestación estableciendo esquemas de participación justa y equitativa de los beneficios por la utilización de los recursos genéticos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen dentro de sus metas, desarrollar y modernizar la infraestructura; así mismo reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías limpias y ambientalmente racionales; facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes de los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico. Por lo anterior se recomienda que los programas obras y acciones que favorezcan la investigación, elaboración de estudios, proyectos, infraestructura, equipamiento, capacitación, producción, protección, conservación, mejoramiento, custodia, fortalecimiento, restablecimiento, adquisición de tecnología, maquinaria y equipo; así como el pago de servicios diversos enfocados a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, se lleven a cabo con la finalidad de reducir los efectos del cambio climático mejorando la calidad de vida de la población. | 9 | 9.4 9a | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 5 | _ | _ | _ | 3 | 3.3 | 3.3.1 3.3.2 3.3.4 3.3.5 | 2 y 3 1 y 2 1 a la 12 1 a la 3 | _ | _ | _ | _ | _